Projektplan

Deliverables:
- Projektplan
  - Anforderungsspezifikation
    - Vision-Dokument
    - Use Cases Brief und Fully Dressed
  - Domänenmodell
  - Entwurfsbeschreibung
  - Installation, Benutzerdokumentation
  - Testspezifikation, Testprotokoll
  - Quellcode, Codedokumentation
  - Projektmonitoring
    - Zeiterfassung
    - Codestatistik
    - Soll/Ist-Vergleich
    - persönliche Berichte
  - Projekt-Website
  - Schlusspräsentation

Interne Meilenstein:
Inception - Projektplanung und -infrastruktur
bis 08.04.
die wichtigsten Anforderungen sind spezifiziert
Elaboration I - Modul 2 (WG erstellen)
bis 22.04.
Modul 2 getestet
Elaboraten II – Prototyp
bis 06.05.
Fertigstellung Prototyp: Räume und Benutzer können hinzugefügt, geändert und gelöscht werden
Construction I - Modul 4 (Termine)
bis 20.05
Termine können in ein Kalender-Widget hinzugefügt, geändert und gelöscht werden
Construction II - Modul 5
bis 03.06.
ein Putzplan kann erstellt, geändert und gelöscht werden. Er soll von jedem Benutzer eingesehen werden können.
Construction III - Modul 6 und 7
bis 17.06.
es soll eine Einkaufsliste erstellt werden können, die von jedem Benutzer bearbeitet werden kann,
Benutzer können sich mit ihrem Passwort anmelden und Zugang zu ihren privaten Terminen haben
Transition - Fertigstellung

Projektinfrastruktur:
- Entwicklungsumgebung: Qt Creator
- Bibliotheken: Qt 5
- Versionskontrollsystem: GitLab (http://51.15.56.80/)
- Defect Tracking: GitLab (http://51.15.56.80/)

Arbeitspakete:
- Requirements:
  - Use Cases – brief
  - Use Cases – fully dressed
  - Vision
  - Software Requirement Specifications (SRS)
  - Glossary
- Analyse & Design:
  - Domänenmodell
  - SSD
  - Contract
  - Klassendiagramm
  - Zustandsdiagramm
  - Architektur
  - Objektorientierter Entwurf
- Implementierung:
  - Modul 1 – GUI
  - Modul 2 – WG konfigurieren
  - Modul 3 – WG erstellen
  - Modul 4 – Termine
  - Modul 5 – Putzplan
  - Modul 6 – Einkaufsliste
  - Modul 7 – Anmelden
- Test:
  - Unit Tests
  - Funktionale Tests
  - Integrationstest
  - Systemtest
  - Abnahmetest
- Dokumentation:
  - Testprotokoll
  - Codedokumentation
  - Benutzerdokumentation
- Projektmanagement:
  - Projektinfrastruktur
  - Zeitplan
  - Projekt Website
  - Projektplanung

- Wiederkehrende Tasks:
  - Projektwissen
- Sitzung:
  - Ergebnisse zusammentragen
- Qualitätsmanagement:

Arbeitszeiten:
Für die Arbeitszeiterfassung und -planung auf individueller und Projektebene wird die bereitgestellte	Excel-Vorlage verwendet, mit deren Hilfe auch die Soll/Ist-Vergleiche erstellt werden.

Kontrolle des Projektverlaufs:
- Jede Woche wird es ein festes Treffen geben, in dem man feststellt und vergleicht, wie weit man im derzeitigen Projektplan fortgeschritten ist, Ergebnisse zusammenträgt, sowie Fragen und das weitere Vorgehen bespricht.
- Vergleich des derzeitigen Stands mit den festgelegten Meilensteinen.

Projektrisiken und Kontrollmaßnahmen:

Projektrisiken	Kontrollmaßnahmen
Mangelnde Erfahrung für manche Teile des Projekts	Kenntnisstand für spezifische Teile des Projekts erfassen und anhand dessen Aufgaben verteilen.
Zeitmangel	Teile des Projekts zeitlich realistisch einschätzen und über die gesamte Zeitperiode gut aufteilen.
Wenige Kommunikation	Jedes Projektmitglied muss Fragen anderer Mitglieder aktiv angehen. Probleme in der Kommunikation müssen sofort angesprochen und gelöst werden. Zusätzlich 1-2 feste Termine pro Woche zum persönlichen Gespräch und Austausch des derzeitigen Stands.
Unpassende Technologien	Probleme der Projektinfrastruktur frühzeitig als wichtig ansehen und mit anderen Mitgliedern/ Professor diesbezüglich Kontakt aufnehmen.
Viele Fehler im Code	Ausreichend automatisierte und manuelle Tests schreiben und ausführen. Code darf ohne Tests nicht im Repository eingecheckt werden.